## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: Pérola
LOCAL DA OBRA: Estrada Jaguaretê e Estrada Madrigal
OBJETO: Pavimentação Asfáltica em CBUQ
Data: | 2023-12-22
CRONOGRAMA FISICO ( % )
Item | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (DIAS)
|  |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | XXXX Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias |  | 390 Dias |  | 420 Dias |  | 450 Dias |  | 480 Dias |  | 510 Dias |  | 540 Dias |  | Acumulado
|  | Valor do item | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Licitação e Contratação | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
2 | Terraplenagem | 382524.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 76504.86 | 20% | 76504.86 | 20% | 76504.86 | 40% | 153009.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 382524.32
3 | Pavimentação Asfáltica | 12616665.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 1261666.59 | 15% | 1892499.92 | 10% | 1261666.59 | 10% | 1261666.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 1261666.59 | 10% | 1261666.59 | 10% | 1261666.59 | 10% | 1261666.59 | 10% | 1261666.59 | 5% | 630833.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 12616665.94
4 | Ligantes Betuminosos | 6088121.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.02 | 10% | 608812.18 | 15% | 913218.27 | 10% | 608812.18 | 10% | 608812.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 608812.18 | 10% | 608812.19 | 10% | 608812.18 | 10% | 608812.18 | 10% | 608812.18 | 5% | 304406.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6088121.85
5 | Drenagem e Obras de Arte Correntes | 54313.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 10862.71 | 20% | 10862.71 | 20% | 10862.71 | 20% | 10862.71 | 20% | 10862.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 54313.58
6 | Sinalização | 226621.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 56655.51 | 25% | 56655.49 | 25% | 56655.49 | 25% | 56655.49 | 100% | 226621.98
7 | Serviços Complementares | 3076589.56 | 0% | 0 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 5% | 153829.47 | 10% | 307658.95 | 10% | 307658.95 | 10% | 307659.08 | 100% | 3076589.56
|  | 22444837.23 | 0% | 0 | 1% | 153829.47 | 1% | 241197.04 | 1% | 241197.04 | 1% | 241197.06 | 10% | 2188180.69 | 13% | 2970410.4 | 9% | 2024308.24 | 9% | 2024308.24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9% | 2024308.24 | 9% | 2024308.25 | 9% | 2024308.24 | 9% | 2024308.24 | 9% | 2024308.24 | 5% | 1145724.39 | 2% | 364314.44 | 2% | 364314.44 | 2% | 364314.57 | 100% | 22444837.23
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
Item | PARTICIPAÇÃO | A REALIZAR (DIAS)
|  |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | XXXX Dias
1 | ITAIPU Binacional |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2 | Municipio |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3 | Sub-total |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
400000
Responsável Técnico: Ademar Américo Camossato
CREA 24080/D
SUPRESSÃO PARA ALINHAR O VALOR DO CONTRATO AO DO CONVÊNIO
[30 empty] | R$ | %
[29 empty] | Estado | 0 | #VALUE!
[29 empty] | Municipio | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | Sub-total | #VALUE! | #VALUE!